LKsamyang AI 훈련로드맵 및 SOJT 기반 PBL 훈련프로그램 제안서(안)

현업 과제 해결형 AI 역량 내재화 방안

작성일: 2026.08.20
문서명: LKsamyang AI 훈련로드맵 및 SOJT 기반 PBL 훈련프로그램 제안서(안)

1. 추진 배경

LKsamyang은 광학 렌즈 전문 제조기업으로서 사진·영상용 렌즈뿐 아니라 머신비전 렌즈 및 열화상 솔루션 분야까지 사업영역을 확장하고 있다. 이에 따라 연구개발, 생산품질, 영업마케팅, 고객지원, 경영관리 전 부문에서 데이터 기반 의사결정과 생성형 AI 활용 역량 확보가 핵심 과제로 부상하고 있다.

특히 제조 및 기술 중심 조직의 경우 범용적인 AI 기초교육만으로는 현업 성과 창출로 이어지기 어렵다. 따라서 본 제안은 단순한 도구 사용 교육이 아니라, 현업 문제를 중심으로 실질적 개선과제를 도출하고 해결하는 방식의 실무형 훈련체계 수립을 목적으로 한다.

2. 제안 목적

본 제안서는 LKsamyang의 사업 특성과 직무 구조를 반영한 AI 훈련로드맵을 수립하고, SOJT 및 PBL 방식의 훈련프로그램을 실행함으로써 조직 차원의 AI 활용역량을 체계적으로 내재화하기 위한 실행 방향을 제시하는 데 목적이 있다.

3. 훈련 목표

임직원이 생성형 AI와 데이터 활용의 기본 개념을 이해하고 업무에 적용할 수 있다.

부서별 핵심 업무를 AI 기반으로 재설계하여 생산성, 품질, 대응속도를 높인다.

현업 과제를 중심으로 실습과 결과물을 축적해 사내 AI 활용 표준사례를 만든다.

교육 종료 후에도 팀 단위로 자율 확산 가능한 AI 실무 체계를 구축한다.

4. 추진 방향

현업 우선: 실제 문제 해결 중심

단계별 확산: 공통교육 후 직무별 심화

실습 중심: 코칭과 과제 수행 비중 확대

표준화: 우수 사례와 템플릿 축적

성과관리: 적용률과 개선성과 중심 평가

5. AI 훈련로드맵

| 단계 | 기간 | 핵심 목표 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 1개월 | 직무별 AI 활용과제 도출 및 수준진단 | 직무분석표, 과제 후보군, 운영계획 |
| 2단계 | 1개월 | AI 기초 및 문서·데이터 활용역량 확보 | 공통 실습결과, 개인 활용 시나리오 |
| 3단계 | 1~2개월 | 직무별 과제 수행 역량 강화 | 부서별 프롬프트, 업무자동화 초안 |
| 4단계 | 2개월 | 실제 과제 해결 및 현업 적용 | 과제 결과물, 개선 전후 비교 |
| 5단계 | 1개월 | 표준화, 사내 확산, KPI 관리 | 사례집, 운영가이드, 확산안 |

6. SOJT 기반 PBL 운영체계

SOJT는 현업 직무를 기반으로 훈련계획, 시범, 실습, 피드백, 평가를 체계적으로 운영하는 방식이며, 여기에 PBL을 결합함으로써 교육생이 실제 현업 문제를 해결하는 프로젝트를 수행하도록 설계할 수 있다. 즉, 본 프로그램은 단순 학습에 그치지 않고 학습-적용-성과 창출까지 연결하는 실행형 훈련구조를 지향한다.

| 구분 | 역할 |
| --- | --- |
| 경영진/HRD | 훈련 방향 승인, 우선과제 선정, 성과 공유 |
| 부서장 | 현업 과제 부여, 현장 적용 지원 |
| SOJT 코치 | 훈련계획 수립, 실습 지도, 피드백 제공 |
| 학습팀(훈련생) | 과제 수행, 결과물 제출, 개선안 실행 |
| 운영사무국 | 일정 관리, 성과 취합, 만족도 및 KPI 관리 |

7. 8주 운영안

| 주차 | 주제 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 킥오프/과제정의 | AI 기초, 팀구성, 현업문제 정의 |
| 2주차 | 현행업무 분석 | 업무 흐름, 병목, 데이터/문서 파악 |
| 3주차 | AI 적용 설계 | 활용 시나리오, 프롬프트 초안 작성 |
| 4~5주차 | 실습 및 파일럿 | 직무별 실습, 결과물 고도화, 파일럿 운영 |
| 6주차 | 현장 적용 | 실제 업무 적용, 사용자 피드백 수집 |
| 7주차 | 개선 및 표준화 | 오류 보정, 템플릿 정교화 |
| 8주차 | 발표 및 평가 | 성과발표, 개선지표 공유, 확산 계획 |

8. 부서별 과제 예시

연구개발: 기술자료 요약, 경쟁사 분석, 시험결과 문서화

생산품질: 불량보고서 표준화, CAPA 초안, 점검문서 자동화

영업마케팅: 제품 제안서, 영문 이메일, 콘텐츠 기획

고객지원: FAQ 개편, VOC 분류, 응대 시나리오 작성

경영지원: 회의록, 보고서, 규정 문서 요약

9. 성과지표 및 기대효과

| 구분 | 지표 | 목표 예시 |
| --- | --- | --- |
| 참여 | 교육 참여율 | 90% 이상 |
| 학습 | 과정 수료율 | 85% 이상 |
| 적용 | 현업 적용 과제 비율 | 70% 이상 |
| 생산성 | 문서 작성시간 절감 | 30% 이상 |
| 확산 | 부서별 표준 템플릿 구축 수 | 부서당 2건 이상 |
| 만족도 | 교육 만족도 | 4.5/5.0 이상 |

부서별 반복업무를 줄여 핵심업무 집중도를 높일 수 있다.

문서 작성, 분석, 응대 속도를 높여 업무 생산성을 개선할 수 있다.

조직 차원의 AI 활용 표준을 확보할 수 있다.

연구개발-생산-영업-지원 전 부문 협업 품질을 향상할 수 있다.

10. 실행 제안 및 결론

LKsamyang형 AI 훈련은 범용 교육보다 현업 과제 중심의 SOJT-PBL 방식이 효과적이며, 디지털 전환과 실무형 AI 조직문화 정착을 위한 실질적 출발점이 될 수 있다.

1차 시범부서: 연구개발, 생산품질, 영업마케팅

1차 시범인원: 15명~24명 내외

운영기간: 총 5~6개월

요청사항: 시범운영 승인 및 부서별 과제 발굴 협조

참고 출처

https://www.lksamyang.com/ko/index.php

https://www.lksamyang.com/ko/about/introduce.php

https://biz.lksamyang.com/ko/

https://biz.lksamyang.com/ko/about.php